## Sheet1
其他 |  | by | (j)time | date | order | (z)time | date | order
| 游戏状态流程 | j | 2 | 10.18-10.19 | 4
| 数据Model | j | 2 | 10.11-10.12 | 1
| 战役配置数据结构设计 | j | 1.5 | 10.15-10.16 | 2
| 战役配置录入设计 | j | 1.5 | 10.16-10.17 | 3
游戏开始界面
| 开始游戏（名字输入，任命书） | j | 0.5 | 10.22 | 5
| 存档列表（自动存档槽位，手动存档槽位） | j | 2 | 10.23-10.24 | 6
战役选择界面
| 战役地图 （事件配置设计） | j | 2 | 10.25-10.26 | 7
| 动画（战役箭头动画，窗口动画，跳过） | j | 3 | 11.6-11.8 | 11
军需准备
界面
| 新兵招募 | z |  |  |  | 1 | 10.17 | 1
| 老兵调派 | z |  |  |  | 1 | 10.18 | 2
| 坦克征调 | j | 0.5 | 11.2 | 10
| 当前车长 | z |  |  |  | 1 | 10.19 | 3
| 当前坦克 | z |  |  |  | 1 | 10.22 | 4
| 准备完成 | z |  |  |  | 0.5 | 10.23 | 5
战役二级界面
| 战役地图 ui | j | 2 | 10.30-10.31 | 8
| 坦克车长编组 | j | 0.5 | 11.1 | 9
| 出战编队 | z |  |  |  | 2 | 10.24-10.25 | 6
| 战斗Loading | z |  |  |  | 1.5 | 10.26-10.30 | 7
|  |  | 17.5 |  |  | 8